**План-график введения ФГОС ДО в МКДОУ «Руднянский детский сад «Сказка» Руднянского муниципального района Волгоградской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание | Сроки | Ответственные |
| Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС | | | |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО | До 01.09.2014 | заведующий-Полетаева С.В.  ст.воспитатель-  Морозова М.А. |
| 2 | Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО | До 01.01.2016 | заведующий-Полетаева С.В. |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты | До 01.01.2016 | заведующий-Полетаева С.В. |
| 4 | Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | До 01.01.2016 | старший воспитатель-Морозова М.А. |
| 5 | Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ | До 01.01.2016 | старший воспитатель-Морозова М.А.члены рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 6 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ | До 01.09.2015 | заведующий-Полетаева С.В. |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 7 | Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработка положения о рабочей группе. | До 01.12.2014 | заведующий-Полетаева С.В.,  старший воспитатель-Морозова М.А. |
| 8 | Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС | До 01.09.2015 г. | заведующий -Полетаева С.В.,  старший воспитатель -Морозова М.А. |
| 9 | Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО  на:  -административных совещаниях при заведующем;  -планерках;  - семинарах. | Согласно годовому плану ДОУ | заведующий -Полетаева С.В.,  старший воспитатель -Морозова М.А. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 11 | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС | постоянно | заведующий -Полетаева С.В.,  старший воспитатель -Морозова М.А. |
| 12 | Корректировка  плана –графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с ведением ФГОС ДО | июль2014-декабрь2016 | старший воспитатель-Морозова М.А. |
| 13 | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов ДОУ | 2014г.- 20%  2015- 80% | старший воспитатель -Морозова М.А. |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 14 | Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО | каждый год | заведующий -Полетаева С.В.,  старший воспитатель Морозова М.А. |
| 15 | Определение и утверждение на педагогическом совете «пилотных» групп по введению ФГОС ДО | До 01.09.2014 | старший воспитатель Морозова М.А. |
| 16 | Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО» | Согласно годовому плану работы  2014- не менее 4-ти;  2015 – не менее 4-ти. | старший воспитатель Морозова М.А. |
| 17 | Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий | Согласно годовому плану работы | старший воспитатель Морозова М.А. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 18 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | До 01.12.2013 | старший воспитатель Морозова М.А. |
| 19 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, оформление стенда, обновление странички сайта ДОУ) | Согласно годовому плану работы ДОУ  в 2014, 2015г.г. | заведующий Полетаева С.В.,  старший воспитатель Морозова М.А. |
| 20 | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | До 31.12.2015 | заведующий Полетаева С.В. |
| Финансовое обеспечение введения ФГОС | | | |
| 21 | Определение объёмов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОУ | До 01.05.2014 | заведующий Полетаева С.В.,  старший воспитатель Морозова М.А. |
| 22 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентируюших установление заработной платы работников ДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | До 31.12.2015 | заведующий Полетаева С.В. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО | | | |
| 23 | Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО | Ежегодно  до 25августа  2014, 2015г.г. | заведующий Полетаева С.В.,  завхоз Пименова В.Г.,  старший воспитатель  Морозова М.А. |
| 24 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.) | Ежегодно  до 01.01.2016 | заведующий Полетаева С.В.,  завхоз Пименова В.Г.,  старший воспитатель  Морозова М.А. |
| 25 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | До 01.09.2015 | заведующий Полетаева С.В.,  завхоз Пименова В.Г.,  старший воспитатель  Морозова М.А. |